## Sheet1
|  | 2016-10-03 | 2016-10-04 | 2016-10-05 | 2016-10-06 | 2016-10-07 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 2016-10-12 | 2016-10-13 | 2016-10-14
Task | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
T28 | 1
T29 | 2
T30 | 1
T31 | 1 | bar: 2016-10-03
T32 | 1
T33 | 2 | 2016-10-03: 2
T34 | 3
T35 | 1
T36 | 0.5 | 2016-10-04: 0.25
T37 | 0.5
Ideal Estimated Remaining Hours | 13 | 11.7 | 10.4 | 9.1 | 7.8 | 6.5 | 5.2 | 3.9 | 2.6 | 1.3 | 0
Actual Estimated Remaining Hours | 13 | 2016-10-03: 10; 2016-10-04: 9.75