## Sheet1
|  | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 2016-10-03 | 2016-10-04 | 2016-10-05 | 2016-10-06 | 2016-10-07 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 2016-10-12 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 2016-10-17 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 2016-10-24 | 2016-10-25
Task | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Day 20
T28 | 1 | 2016-10-11: 0.5
T29 | 2 | bar: 2016-10-11
T30 | 1 | 2016-10-13: 0.5
T31 | 0.25 | 2016-10-11: 0.25
T32 | 0.25 | 2016-10-11: 0.25
T33 | 0.5 | 2016-10-13: 0.5
T34 | 1 | bar: 2016-10-10
T35 | 1 | bar: 2016-10-10
T36 | 2 | 2016-10-10: 2
T37 | 3 | 2016-10-10: 2.5
T38 | 1 | 2016-10-13: 0.5
T39 | 0.5 | 2016-10-11: 0.5
T40 | 0.5 | 2016-10-13: 0.5
T41 | 0.5 | 2016-10-24: 0.5
T42 | 0.5 | 2016-10-21: 0.5
T43 | 0.5 | 2016-10-25: 0.5
T44 | 0.5 | 2016-10-25: 0.5
T45 | 1 | bar: 2016-10-17
T46 | 0.5 | 2016-10-17: 0.5
T47 | 0.5 | 2016-10-19: 1; 2016-10-25: 0.5
T48 | 1 | bar: 2016-10-19
T49 | 1 | 2016-10-21: 2
T50 | 0.5 | 2016-10-25: 0.5
T51 | 1 | bar: 2016-10-17
T52 | 2 | 2016-10-17: 2
T53 | 0.5 | 2016-10-25: 0.5
Ideal Estimated Remaining Hours | 24 | 22.8 | 21.6 | 20.4 | 19.2 | 18 | 16.8 | 15.6 | 14.4 | 13.2 | 12 | 10.8 | 9.6 | 8.4 | 7.2 | 6 | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | 0
Actual Estimated Remaining Hours | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 17.5 | 15 | 15 | 13 | 13 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 4 | 3.5 | 0