## Sheet1
|  | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 2016-09-05 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 2016-09-08 | 2016-09-09 | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 2016-09-15 | 2016-09-16 | 2016-09-19 | 2016-09-20
Task | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Day 20
T01 | 4 | 2016-09-05: 2
T02 | 3 | 2016-08-24: 1; 2016-08-25: 1; 2016-08-26: 0.5
T03 | 1 | 2016-08-29: 0.5; 2016-09-05: 0.5
T04 | 2 | 2016-08-29: 2
T05 | 1 | 2016-08-29: 0.5
T06 | 1 | bar: 2016-08-29
T07 | 1
T08 | 2 | 2016-09-06: 2
T09 | 2 | 2016-09-06: 1.5
T10 | 1
T11 | 1 | bar: 2016-09-05
T12 | 1
T13 | 2 | bar: 2016-09-19
T14 | 1 | 2016-09-19: 2
T15 | 1
T16 | 2 | bar: 2016-09-14
T17 | 1
T18 | 1
T19 | 1
T20 | 1
T21 | 1
T22 | 1 | 2016-09-12: 0.5
T23 | 1
T24 | 1
T25 | 0.25
T26 | 0.25
T27 | 0.5
Ideal Estimated Remaining Hours | 35 | 33.25 | 31.5 | 29.75 | 28 | 26.25 | 24.5 | 22.75 | 21 | 19.25 | 17.5 | 15.75 | 14 | 12.25 | 10.5 | 8.75 | 7 | 5.25 | 3.5 | 1.75 | 0
Actual Estimated Remaining Hours | 35 | 34 | 33 | 32.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 25 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17