## Sheet1
|  | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 2016-09-05 | 2016-09-06
Task | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
T01 | 4 | 2016-09-05: 2
T02 | 3 | 2016-08-24: 1; 2016-08-25: 1; 2016-08-26: 0.5
T03 | 1 | 2016-08-29: 0.5; 2016-09-05: 0.5
T04 | 2 | 2016-08-29: 2
T05 | 1 | 2016-08-29: 0.5
T06 | 1 | bar: 2016-08-29
T07 | 1
T08 | 2 | 2016-09-06: 2
T09 | 2 | 2016-09-06: 1.5
T10 | 1
T11 | 1 | bar: 2016-09-05
T12 | 1
Ideal Estimated Remaining Hours | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
Actual Estimated Remaining Hours | 20 | 19 | 18 | 17.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10 | 6.5