## Sheet1
|  | 2016-09-08 | 2016-09-09 | 2016-09-10 | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 2016-09-15 | 2016-09-16 | 2016-09-19 | 2016-09-20
Task | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
T13 | 2 | bar: 2016-09-19
T14 | 1 | 2016-09-19: 2
T15 | 1
T16 | 2 | bar: 2016-09-14
T17 | 1
T18 | 1
T19 | 1
T20 | 1
T21 | 1
T22 | 1 | 2016-09-12: 0.5
T23 | 1
T24 | 1
T25 | 0.25
T26 | 0.25
T27 | 0.5
Ideal Estimated Remaining Hours | 15 | 13.5 | 12 | 10.5 | 9 | 7.5 | 6 | 4.5 | 3 | 1.5 | 0
Actual Estimated Remaining Hours | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 10.5