## Sheet1
|  | 2016-10-03 | 2016-10-04 | 2016-10-05 | 2016-10-06 | 2016-10-07 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 2016-10-12 | 2016-10-13 | 2016-10-14
Task | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
T28 | 1 | 2016-10-11: 0.5
T29 | 2 | bar: 2016-10-10 to 2016-10-11
T30 | 1 | 2016-10-13: 0.5
T31 | 0.25 | 2016-10-11: 0.25
T32 | 0.25 | 2016-10-11: 0.25
T33 | 0.5 | 2016-10-13: 0.5
T34 | 1 | bar: 2016-10-10
T35 | 1 | bar: 2016-10-10
T36 | 2 | bar: 2016-10-07 to 2016-10-10
T37 | 3 | 2016-10-07: 1; 2016-10-10: 1.5
T38 | 1 | 2016-10-13: 0.5
T39 | 0.5 | 2016-10-11: 0.5
T40 | 0.5 | 2016-10-13: 0.5
Ideal Estimated Remaining Hours | 14 | 12.6 | 11.2 | 9.8 | 8.4 | 7 | 5.6 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 0
Actual Estimated Remaining Hours | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 6.5 | 4 | 4 | 2 | 0