## Sheet1
|  | 2016-10-17 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 2016-10-28
Task | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
T41 | 0.5 | 2016-10-24: 0.5
T42 | 0.5 | 2016-10-21: 0.25
T43 | 0.5 | 2016-10-24: 0.5
T44 | 0.5 | 2016-10-25: 0.5
T45 | 1 | bar: 2016-10-17
T46 | 0.5 | 2016-10-17: 1.5; 2016-10-18: 0.5
T47 | 0.5 | 2016-10-25: 0.5
T48 | 1 | 2016-10-19: 0.5
T49 | 1 | bar: 2016-10-18 to 2016-10-19
T50 | 0.5 | 2016-10-25: 0.5
T51 | 1 | bar: 2016-10-17
T52 | 2 | bar: 2016-10-17 to 2016-10-18
T53 | 0.5 | 2016-10-25: 0.5
Ideal Estimated Remaining Hours | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Actual Estimated Remaining Hours | 10 | 5.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0